План мероприятий (дорожная карта) МОУДмитриановской СОШ по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2024—2025 учебныйгод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| **Направление 1.Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1 | Получение и установка оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. |  | Втечение2024года | Директор школы |
| 2 | Разработка дорожной карты по реализации проекта  «Цифровая образовательная среда» |  | до1сентября2024года | Рабочая группа |
| 3 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности |  | до10сентября2024года | Зам директора по УВР |
| **Направление 2.Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры,**  **Использование автоматизированы информационных систем** | | | | |
| 1 | Мониторинг:   * Технического состояния ЦОС, вт.ч.состояния   Локальной сети, персональных компьютеров в ОУ   * Информационной наполненности ЦОС, * Обновляемости контента, * Востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и обучающихся. | Выявление дефицитов, оформление  Аналитических документов | Сентябрь2024года | Директор школы; учитель информатики |
| 2 | Расширение локальной сети |  | В течение учебного года | Директор4школы |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | Сентябрь2024 года | Учитель4информатики |
| 4 | Обновление4антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах | 100% | В течение учебного года | Учитель информатики |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, документ — камера, программное обеспечение, интерактивная  доска) | Замена устаревшего оборудования | В течение учебного года | Директор школы |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети интернет |  | В течение учебного года | Директор школы; учитель информатики |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательной организации | Обеспечение информационной  Безопасности при обработке персональных данных при  Реализации проекта | В течение учебного года | Директор школы, зам директора по УВР |
| 8 | Организация повышения квалификации работников ОУ по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и  развитию |  | Октябрь -декабрь | Зам директора по УВР |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 10 | Создание и регулярное обновление персональных  Учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта |  | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 11 | Создание и ведение вкладки «Цифровая  образовательная среда» на сайте школы (наполнение, актуализация данных) |  | В течение учебного года | Члены рабочей группы, заместители директора |
| 12 | Информационная наполняемость официального сайта школы |  | В течение учебного года | Зам директора по УВР |
| **Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и**  **воспитании учащихся** | | | | |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам | По мере необходимости | В течение учебного года | Зам директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в дистанционной программе:  -использование обучающих платформ«РЭШ»,  «Учи.ру»и др. |  |  |  |
| 2 | Проведение занятий внеурочной деятельности по применению ИКТ в различных предметных областях |  | В течение учебного года | Зам директора по УВР |
| 3 | Использование дистанционных технологий для  Расширения образовательного пространства(урочная и внеурочная деятельность). Проведение уроков в дистанционной форме с использованием различных инструментов | Проведение уроков с использованием Сферум и др. инструментов для классов, находящихся на карантине и  Детей на длительном лечении | В течение учебного года | Зам директора по УВР, учителя-предметники |
| 4 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь24—апрель25 | Учитель информатики |
| 5 | Всероссийская акция«Час кода» | 100% | 01.12.25 | Учитель информатики |
| 6 | Организация участия во Всероссийском  Образовательном мероприятии «Урок цифры»-  Искусственный интеллект и машинное обучение — нейросети и коммуникации—Кибербезопасность— Беспилотный транспорт - Цифровое производство |  | В течение года | Учитель информатики зам  Директора по УВР, классные руководители |
| 7 | Организация участия в Едином уроке по безопасности в сети Интернет | 100% | В течение учебного года | Зам директора по УВР,  учителя-предметники , классные руководители |
| 8 | Организация и участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах | 100% | В течение учебного года | Зам директора по УВР, учителя-предметники , классные руководители |
| **Направление 4.Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадрови реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе** | | | | |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС | 100% | Сентябрь | Педагог-психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных | 100% | Октябрь | Зам директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ресурсов |  |  |  |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я- КЛАСС», «РЭШ» и др. | 100% | В течение учебного года | Зам директора по УВР |
| 4 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР»и  «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | Май | Зам директора по УВР |
| 5 | Проведение тематических педагогических заседаний по вопросам внедрения модели цифровой  образовательной среды |  | В течение учебного года | Зам директора по УВР |
| **Направление 5.Формирование цифровой компетентности учащихся** | | | | |
| 1 | Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно-исследовательской деятельности | Повышение мотивации обучающихся к обучению с использованием цифровых технологий | В течение учебного года | Зам директора по УВР, учителя-предметники |
| 2 | Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе для дистанционного обучения детей | Создание условий для дистанционного обучения при необходимости | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 3 | Регистрация учащихся(от14лет) на портале Госулуг (рекомендация) | Получают доступ к большому количеству услуг (удобный  сервис для просмотра  результатов ГИА, для подачи заявления в СОШ и др.) | В течение учебного года | Классные руководители |
| 4 | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | Увеличение доли обучающихся, участвующих в дистанционных  мероприятиях. Повышение мотивации на использование цифровых технологий | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 5 | Участие во Всероссийских акциях(Безопасный | Повышение цифровой | В течение учебного года | Классные руководители, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интернет, Сетевичок, уроках Урок Цифры, Урок финансовой грамотности и т.д.) | компетентности обучающихся |  | Учитель информатики |
| **Направление 6.Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды** | | | | |
| 1 | Услуга«Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся в школе, ведение  Электронного дневника, журнала успеваемости»в рамках ФГИС «Моя школа» | 100% | В течение учебного года | Классные руководители, заместители директора, педагоги-предметники |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в  сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг(подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления) | 100% | В течение учебного года | Зам директора по УВР |
| 3 | Проведение родительских собраний по вопросам  Внедрения модели цифровой образовательной среды |  | В течение учебного года | Зам директора по УВР, классные руководители |